МОУ «Ур-Бедарёвская НОШ»

Гурьевский	 район

ПРИКАЗ

от____________201__г.                              №   	                       с. Ур-Бедари

Об утверждении плана-графика

перехода  на федеральные государственные

образовательные стандарты

начального общего образования

В связи с осуществлением с 01.09.2011 г. перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373, в соответствии  с приказом МУ «Управление образования АГР» от 05.07.2010г. №  310,  12.10.2010г. был проведён методический совет по разработке плана – графика перехода  на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования в школе

По результатам работы методического совета 26.10.2010г. был проведён педагогический совет, на котором план-график перехода  на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования принят.

С целью обеспечения своевременного введения ФГОС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график перехода  на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования в МОУ «Ур-Бедарёвская НОШ» в 2010-2011 г.г.  (Приложение);

2   Организовать работу по реализации плана-графика перехода  на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, определенных в плане-графике перехода  на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования

4.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                             Л.В. Никифорова

Приложение

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

_________Л.В. Никифорова

«__»____________2010г

План-график

перехода  на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования

в МОУ «Ур-Бедарёвская НОШ» на 2010-2011 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ. | сентябрь | Л.В. Никифорова |
| 2 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования на основе примерной образовательной программы начального общего образования и ее утверждение | октябрь-март | Т.В. Русанова |
| 3 | Обеспечение соответствия нормативных документов и материально-технической базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др. согласно критериям). | до сентября 2011г. | Л.В. Никифорова |
| 4 | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками. | декабрь-январь | Л.В. Никифорова |
| 5 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | январь | Т.В. Землянухина |
| 6 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие заработную плату работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. | до сентября 2011г | Л.В. Никифорова |
| 7 | Заключение дополнительных соглашений к Трудовому договору с педагогическими работниками. | до сентября 2011г | Л.В. Никифорова |
| Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Участие педагогического учреждения в семинарах, консультациях, совещаниях, согласно графику УО, ИМЦ | в течение года | Л.В. Никифорова |
| 2 | Проведение педагогических советов по вопросам ФГОС начального общего образования | в течение года | Л.В. Никифорова |
| 3 | Проведение родительского собрания о подготовке к введению и порядка перехода на новые стандарты | январь | Т.В. Землянухина |
| 4 | Индивидуальные консультации по вопросам введения ФГОС начального общего образования на базе информационно-методического центра | в течение года | Л.В. Никифорова |
| 5 | Включение в общероссийский мониторинг по введению в ФГОС. | В течение года | Л.В. Никифорова |
| 6 | Разработка системы качества образования. | В течение года | Л.В. Никифорова |
| 7 | Осуществление внутришкольного контроля. | В течение года | Л.В. Никифорова |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОУ в связи с введением ФГОС. | август 2010г. | Л.В. Никифорова |
| 2 | Самообразование педагогических и руководителя по вопросам ФГОС (методическая литература, Интернет) | В течение года |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Отчет на сайтах ОУ по вопросам реализации ФГОС. | Декабрь 2010г. | Л.В. Никифорова |
| 2 | Создание материально-технических условий, соответствующих ФГОС. | август 2010 г.- август 2011 г. |  |

Рассмотрено на педагогическом совете Протокол № 2 от 26.10.2010 год